## Sheet1
海棠区巩固成果和衔接乡村振兴项目计划完成情况表
| 填报单位：三亚市海棠区农业农村局 | [8 empty] | 填报日期：2024年12月13日
序号 | 计划文号 | 项目名称 | 施工单位 | 计划金额 | 是否完工 | 已报账金额 | 其中 |  |  | 绩效目标实现情况 | 联农带农富农情况
[7 empty] | 财政衔接资金 | 统筹整合资金 | 其他自筹资金
1 | 海棠乡村振兴办〔2024〕17号 | 2024年海棠区综合农事社会化服务项目 | 海棠区农业农村局 | 480 | 是 | 480 | 480 |  |  | 完成改造及设备安装三层物业，计841平方米，购买冷链设备 | 培训、提供就业岗位、分红
2 | 海棠乡村振兴办〔2024〕17号 | 海棠区蜈支洲休闲渔船投建项目 | 海棠区农业农村局 | 531.08 | 是 | 531.08 | 531.08 |  |  | 完成一艘休闲渔船建成 | 培训、提供就业岗位、分红
3 | 海棠乡村振兴办〔2024〕17号 | 棠鳄鳄鱼基地养殖 产业道路项目 | 海棠区洪李村委会 | 23.9167 | 是 | 23.9167 | 23.9167 |  |  | 完成棠鳄鳄鱼养殖基地道路路面硬化，道路长度268米、宽度5米、厚度20厘米，总面积为1313.62平方米。 | 其他
4 | 海棠乡村振兴办〔2024〕17号 | 海棠区东溪村机耕路 照明配套设施工程 | 海棠区住建局 | 32 | 是 | 32 | 32 |  |  | 完成新建40盏太阳能路灯，覆盖路段一公里。 | 其他