## Sheet1
附件：
三亚市海棠区2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况表
序号 | 项目名称 | 实施单位 | 实施地点 | 建设任务 | 实施期限 | 补助标准 | 资金来源 | [6 empty] | 资金支出进度 | 项目建设完成情况 | 绩效目标
[7 empty] | 合计 | 中央资金 |  | 省级资金 |  | 市县级资金
[8 empty] | 衔接 资金 | 其他涉农 资金 | 衔接 资金 | 其他涉农 资金 | 衔接 资金 | 其他涉农 资金
合计 | [6 empty] | 1078 | 781 |  | 297
一 | 产业发展类
1 | 海棠区薏米产业（二期）项目 | 海棠区农业农村局 | 南田居田湾队 | 种植薏仁米400亩/完成薏仁米加工线建设/品牌注册和商标设计/薏仁米视频宣传片拍摄及投放。 | 2023年 |  | 156.17 | 13.83 |  | 142.34 |  |  |  | 100% | 部分完工 | 项目实施完成后，将直接受益农户77户，加工设备的建设将使薏仁米碎米率降至5%以内，产品预计溢价20%以上
2 | 三亚海棠区瓜菜标准化基地建设以及品牌创建 | 海棠区农业农村局 | 林新村 | 1、常年优质瓜菜品种筛选、试种及示范2、滨海滩涂盐碱地土壤改良及耐盐品种筛选与试种3、瓜菜病虫害绿色防控系统4、常年瓜菜类种植配套关键技术5、标准化示范基地建设及品控体系建立。 | 2023年 |  | 147.92 | 147.92 | [5 empty] | 100% | 完工 | 提升瓜菜土壤地力和改良100亩，试种和筛选耐热耐盐碱瓜菜品种2-3个，直接受益农户30户，培训技术人员300人次，直接受益农民年纯收入每亩纯利润5000元
3 | 三亚市海棠区2022年度南田居仲田队种植芒果200亩标准化基地建设及品控溯源产业项目 | 海棠区农业农村局 | 南田居南旦队 | 建设内容主要有芒果标准化基地建设200亩、品牌打造宣传。 | 2023年 |  | 91.25 | 91.25 | [5 empty] | 100% | 部分完工 | 项目实施完成后直接受益农户14户50人，培育种植能手10名，辐射带动周边种植技术提升5000亩，直接受益农民年纯收入每亩纯利润10000元。
4 | 海棠区棠鳄养殖产业项目 | 海棠区农业农村局 | 洪李村 | 三亚市海棠区棠鳄养殖产业项目在企业已有的鳄鱼养殖技术基础上，政府负责衔接财政专项资金500万元购买种鳄委托企业养殖。最终在各方共同协作下，实现财政资金保值增值、村集体和村民共同受益、企业实现良性运行。 | 2023年 |  | 500 | 500 | [5 empty] | 100% | 完工 | 项目建成后带动本村村民养殖鳄鱼增加村民收入，公司每年提供鳄鱼小苗及鳄鱼饲料，保底收购村民养殖的鳄鱼，500万全部用于购买种鱼，直接受益村民2655人，带动村民就业12人，每年分红30万元村集体。
5 | 海南三亚羊肚菌种植园 | 海棠区农业农村局 | 藤桥村 | 推动特色林下经济产业多元化发展按照投入的190万元资金，每年收取6%的收益金，提供居民就业岗位大于6人。 | 2023年 |  | 35 | 28 |  | 7 |  |  |  | 100% | 在建 | 推动特色林下经济产业多元化发展按照投入的190万元资金，每年收取6%的收益金，提供居民就业岗位大于6人。
6 | 海棠区洪李棠鳄鳄鱼养殖设施项目 | 海棠区农业农村局 | 洪李村 | 项目建设地点为三亚市海棠区洪李村内穿岭，项目建设鳄鱼养殖设施：围墙约长700米、高2.2米砖墙结构，鳄鱼池3个。 | 2023年 |  | 79 |  |  | 79 |  |  |  | 100% | 完工 | 1.围绕棠鳄养殖基地建设700米围墙，保障基地安全； 2.建设鳄鱼池3个，用于养殖鳄鱼。
二 | 基础设施类
1 | 海棠区2023年村道安全整治工程 | 海棠区住建局 | 三亚市海棠区 | 安装波形护栏约2000米，修复破损路面约150平方米。 | 2023年 |  | 58.66 |  |  | 58.66 |  |  |  | 100% | 已竣工 | 安装波形护栏约1800米，修复破损路面约100平方米，保障村民安全出行。
| 海棠区洪李村道路建设项目 | 海棠区住建局 | 三亚市海棠区洪李村 | 项目建设地点为三亚市海棠区洪李村内穿岭，项目建设道路硬化：长度约150米、宽度5米、厚度0.2米。 | 2023年 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 100% | 已竣工 | 硬化棠鳄产业项目基地外道路约150米，补齐产业发展所需短板弱项。
备注：1.资金支出进度栏按照实际支出数据统计，不能以财政拨款代替实际支出； 2.项目建设完成情况分为未实施、在建、已竣工、已验收、已结算等； 3.对未完成绩效目标的项目简要说明原因； 4.表中金额以万元为单位，保留两位小数。